## Slide 1
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2025-2029 Stratejik Planı 2025 Yılı İzleme Değerlendirme Toplantısı

## Slide 2
  01/06/2023 tarihinde Stratejik Plan Hazırlıklarına Başlandığı SGDB tarafından Rektöre bildirilmiştir. Buna istinaden, Rektörlük Makamı tarafından 20/06/2023 tarihinde yayınlanan 1 sayılı genelge ile 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan hazırlıklarına başlandığı Tarsus Üniversitesi’nde yer alan tüm akademik ve idari birimlere duyurulmuştur.
  Yayınlanan genelge ile beraber, stratejik planın üst yönetim tarafından sahiplenildiği ve ilgili süreçlerin bir takvime bağlanarak takip edileceği ortaya konmuştur.
    04/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen genel bilgilendirme toplantısına tüm birimlerin katılımı sağlanmış, burada hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirilmiş ve Rektör tarafından hazırlık sürecinin üst yönetim tarafından sahiplenildiği tekrar vurgulanmıştır. Ayrıca 20/09/2023 tarihinde tüm alt çalışma grupları ile bir araya gelinerek yapılacak çalışmalara ilişkin bir yol haritası çizilmiştir.
2025-2029 STRATEJİK PLANI BİLGİLENDİRME

## Slide 3
  2025-2029 Stratejik Plan taslağını Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın değerlendirmesinin ardından son şekli verilen Üniversitemiz 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı 13 Aralık 2024 tarihli ve E-32624056-602.04-3280 sayılı makam oluru ile 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere ile yürürlüğe konularak uygulanmasına başlanmıştır.
    2025-2029 Stratejik Planı 2025 Ocak-Haziran İzlemesi Ağustos ayı itibariyle gerçekleştirilerek izleme 2025 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşme sonuçları 19 Eylül 2025 tarihinde değerlendirildi. Planın uygulanması ve 2025 yılı ilk altı aylık izleme sonuçlarının değerlendirilmesi safhasında yapılan bazı tespit ve değerlendirmeler ışığında bazı performans göstergeleri ile ilgili olarak güncelleme gerektiği kanaatine varılmış olup Stratejik Planın güncellenmesi ihtiyacı olduğuna karar verilmiştir.
  Bu doğrultuda;
    Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberinde yer alan düzenleme ve yönlendirmeler dikkate alınarak hazırlanan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın değerlendirmesinin ardından son şekli verilen Üniversitemiz 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı’nın Güncellenmiş versiyonunun 30 Aralık 2025 tarihli rektörlük oluru ile birlikte yayımlanarak duyurulmuştur.
2025-2029 STRATEJİK PLANI BİLGİLENDİRME

## Slide 4
Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır.
2025-2029 Stratejik Planımızda,
  « 4 AMAÇ, 18 HEDEF , 63 PERFORMANS GÖSTERGESİ »
  bulunmaktadır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

## Slide 5
AMAÇLAR VE HEDEFLER
AMAÇ 1. Eğitim – öğretimin kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 1.1. Eğitim-öğretim programlarının niteliğini artırmak
Hedef 1.2. Eğitim-öğretim faaliyetlerini araştırma-geliştirme faaliyetleriyle bütünleştirmek
Hedef 1.3. Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşmayı artırmak
Hedef 1.4. Eğitim-öğretimin fiziki ve donanım altyapısını geliştirmek
Hedef 1.5. Öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliğini artırmak
Hedef 1.6. Öğretim elemanlarının eğitime yönelik bilgi, beceri ve yetkinliğini artırmak
AMAÇ 2. Özgün değer katan bilimsel araştırmaların niteliğini ve niceliğini artırmak
Hedef 2.1. Öğretim elemanı başına düşen nitelikli yayın sayısını arttırmak
Hedef 2.2. Öğretim elemanlarının araştırmaya yönelik bilgi, beceri ve yetkinliğini artırmak
Hedef 2.3. Üniversitenin araştırma altyapısını güçlendirmek
Hedef 2.4. Bilimsel araştırmalarda uluslararasılaşma düzeyini arttırmak
Hedef 2.5. Üretilen bilgi ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal katkısını arttırmak
AMAÇ 3. Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek
Hedef 3.1. Üniversite idari personelinin niteliğini geliştirmek
Hedef 3.2. Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak
Hedef 3.3. Kurumsallaşmayı geliştirmek
AMAÇ 4. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik faaliyetleri geliştirmek
Hedef 4.1. Sosyal sorumluluk, kültür ve çevre bilincine yönelik faaliyetleri artırmak
Hedef 4.2. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkıda bulunan araştırmaları artırmak
Hedef 4.3. Üniversitenin ekolojik ayak izini azaltmak
Hedef 4.4. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkıda bulunan eğitim-öğretim ve öğrenme faaliyetlerini artırmak

## Slide 6
S.No | Hedef Kartı | Performans Yüzdesi | Gerçekleşme Durumu
1 | Amaç 1 Hedef Kartı 1 Performansı | 100,00% | Hedefe Ulaşıldı
2 | Amaç 1 Hedef Kartı 2 Performansı | 100,00% | Hedefe Ulaşıldı
3 | Amaç 1 Hedef Kartı 3 Performansı | 75,00% | Hedefe Kısmen Ulaşıldı
4 | Amaç 1 Hedef Kartı 4 Performansı | 80,00% | Hedefe Kısmen Ulaşıldı
5 | Amaç 1 Hedef Kartı 5 Performansı | 45,00% | Hedefe Ulaşılamadı
6 | Amaç 1 Hedef Kartı 6 Performansı | 30,00% | Hedefe Ulaşılamadı
7 | Amaç 2 Hedef Kartı 1 Performansı | 100,00% | Hedefe Ulaşıldı
8 | Amaç 2 Hedef Kartı 2 Performansı | 75,00% | Hedefe Kısmen Ulaşıldı
9 | Amaç 2 Hedef Kartı 3 Performansı | 86,50% | Hedefe Kısmen Ulaşıldı
10 | Amaç 2 Hedef Kartı 4 Performansı | 88,75% | Hedefe Kısmen Ulaşıldı
11 | Amaç 2 Hedef Kartı 5 Performansı | 40,00% | Hedefe Ulaşılamadı
12 | Amaç 3 Hedef Kartı 1 Performansı | 100,00% | Hedefe Ulaşıldı
13 | Amaç 3 Hedef Kartı 2 Performansı | 60,00% | Hedefe Kısmen Ulaşıldı
14 | Amaç 3 Hedef Kartı 3 Performansı | 80,00% | Hedefe Kısmen Ulaşıldı
15 | Amaç 4 Hedef Kartı 1 Performansı | 100,00% | Hedefe Ulaşıldı
16 | Amaç 4 Hedef Kartı 2 Performansı | 100,00% | Hedefe Ulaşıldı
17 | Amaç 4 Hedef Kartı 3 Performansı | 38,33% | Hedefe Ulaşılamadı
18 | Amaç 4 Hedef Kartı 4 Performansı | 100,00% | Hedefe Ulaşıldı
2025-2029 Stratejik Plan Hedef Kartları 2025 Yılı Performans Sonuç Tablosu

## Slide 7
BAŞLIK
2025-2029 Stratejik Plan Hedef Kartları 2025 Yılı Gerçekleşme Verileri Kapsamında Hedeflenen Değere Başarıyla Ulaşılan Hedef Kartları

## Slide 8
Amaç | Stratejik Amaç 1 : Eğitim – Öğretimin Kalitesini Artırmak Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak |  |  |  |  | 
Amaç 1: Hedef Kartı 1 | Amaç 1: Hedef Kartı 1 (Hedef 1.1: Eğitim-Öğretim Programlarının Niteliğini Artırmak) |  |  |  |  | 
Amaç 1: Hedef Kartı 1 Performansı | 100,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 1.1.1. Akredite Edilmiş Program Sayısı (*) | Performans | 35 | 0 | 4 | 4 | 100,00
PG 1.1.2. Normal Öğrenim Süresi İçinde Eğitimi Tamamlama Oranı (**) | Performans | 30 | 41 | 43 | 44,87 | 193,50
PG 1.1.3. Yatay Geçiş İçin Kuruma Yapılan Başvuru Sayısı (**) | Performans | 20 | 458 | 520 | 686 | 367,74
PG 1.1.4. Üniversite Giriş Sınavlarında İlk İki Yüz Bine Girip Üniversiteyi Tercih Eden Öğrenci Sayısı (**) | Performans | 15 | 243 | 260 | 402 | 935,29
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %100,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, hedef kapsamında yer alan tüm göstergelerde hedef değerlerin karşılandığı ve önemli ölçüde aşıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı, yatay geçiş başvuru sayısı ile üniversite giriş sınavlarında ilk iki yüz bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı göstergelerinde hedeflerin üzerinde gerçekleşmeler kaydedilmiştir. Akredite edilmiş program sayısı göstergesinde ise hedeflenen değere tam olarak ulaşıldığı görülmektedir. Bu durum, eğitim-öğretim programlarının kalite güvencesi süreçlerine uyumunun artırılması ve akreditasyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Elde edilen gerçekleşmeler; eğitim programlarının niteliğinin artırılmasına yönelik yürütülen iyileştirme faaliyetlerinin, öğrenci tercih edilirliğinin ve kurumsal akademik itibarın güçlenmesine katkı sağladığını göstermektedir. Önümüzdeki dönemde de programların akreditasyon süreçlerinin yaygınlaştırılması, öğrenci başarı ve memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamaların sürdürülmesi ve eğitim-öğretim kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesi öngörülmektedir. |  |  |  |  | 
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi

## Slide 9
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi
Amaç | Stratejik Amaç 1: Eğitim – Öğretimin Kalitesini Artırmak Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak |  |  |  |  | 
Amaç 1: Hedef Kartı 2 | Amaç 1: Hedef Kartı 2 (Hedef 1.2: Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Araştırma-Geliştirme Faaliyetleriyle Bütünleştirmek ) |  |  |  |  | 
Amaç 1: Hedef Kartı 2 Performansı | 100,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 1.2.1. Araştırma Projelerine İlgili Yılda Dâhil Edilen Öğrenci Sayısı (**) | Performans | 30 | 77 | 83 | 154 | 1.283,33
PG 1.2.2. Proje Destekli Lisans Bitirme Tezi Sayısı | Performans | 10 | 0 | 4 | 12 | 300,00
PG 1.2.3. Proje Destekli Lisansüstü Tez Sayısı | Performans | 30 | 8 | 10 | 10 | 100,00
PG 1.2.4. Lisansüstü Öğrencilerinin Yer Aldığı Yayın Sayısı | Performans | 30 | 20 | 30 | 67 | 470,00
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %100,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin araştırma-geliştirme faaliyetleriyle bütünleştirilmesine yönelik belirlenen tüm göstergelerde hedef değerlerin karşılandığı ve büyük ölçüde aşıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu gerçekleşmeler; üniversitede araştırma temelli öğrenme yaklaşımının benimsendiğini, öğrenci-akademisyen iş birliğinin güçlendiğini ve bilimsel çıktı kapasitesinin artırıldığını ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde öğrencilerin araştırma projelerine katılımının artırılması, proje destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel yayın üretimine yönelik teşviklerin sürdürülmesi yönünde çalışmaların devam edeceği değerlendirilmektedir. |  |  |  |  | 

## Slide 10
Amaç | Stratejik Amaç 2: Eğitim – Öğretimin Kalitesini Artırmak Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak |  |  |  |  | 
Amaç 2: Hedef Kartı 1 | Amaç 2: Hedef Kartı 1 (Hedef 2.1: Öğretim Elemanı Basına Düsen Nitelikli Yayın Sayısını Arttırmak) |  |  |  |  | 
Amaç 2: Hedef Kartı 1 Performansı | 100,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 2.1.1. Öğretim Üyesi Başına Düşen Web Of Science Endekslerinde Yayınlanan Yayın Sayısı (**) | Performans | 40 | 1,70 | 1,72 | 2,30 | 3.006,41
PG 2.1.2. Öğretim Üyesi Başına Düşen Scopus Endeksinde Yayınlanan Yayın Sayısı (**) | Performans | 30 | 1,97 | 2,01 | 2,05 | 203,21
PG 2.1.3. Öğretim üyesi başına düşen TR-Dizin indeksindeki dergilerde basılan yayın sayısı (**) | Performans | 30 | 0,50 | 0,55 | 0,91 | 820,51
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %100,00 performans düzeyi ile ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, öğretim üyesi başına düşen nitelikli yayın sayısının artırılmasına yönelik tüm göstergelerde hedef değerlerin üzerinde gerçekleşmeler kaydedildiği anlaşılmaktadır. Web of Science endekslerinde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı göstergesinde hedeflenen değerin oldukça üzerine çıkıldığı, benzer şekilde Scopus endeksli yayın sayısı göstergesinde de hedefin aşıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, TR-Dizin indeksindeki dergilerde basılan yayın sayısı göstergesinde de hedef değerlerin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. Söz konusu sonuçlar, üniversitenin hem uluslararası hem de ulusal indekslerdeki bilimsel yayın üretim kapasitesinin önemli ölçüde arttığını ve akademik üretkenliğin güçlendiğini ortaya koymaktadır. Elde edilen yüksek gerçekleşme oranlarında; akademik teşvik mekanizmalarının etkinliği, araştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlar, lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşması ve ulusal/uluslararası iş birliklerinin artmasının etkili olduğu değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde mevcut performans düzeyinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nitelikli yayın üretiminin disiplinler arası çalışmalarla desteklenmesi ve yüksek etki değerine sahip dergilerde yayın oranının artırılmasına yönelik teşvik ve destek mekanizmalarının güçlendirilerek sürdürülmesi öngörülmektedir. |  |  |  |  | 
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi

## Slide 11
Amaç | Stratejik Amaç 3: Kurumsal Kapasite Ve İşleyişi Geliştirmek |  |  |  |  | 
Amaç 3: Hedef Kartı 1 | Amaç 3: Hedef Kartı 1 (Hedef 3.1: Üniversite İdari Personelinin Niteliğini Geliştirmek) |  |  |  |  | 
Amaç 3: Hedef Kartı 1 Performansı | 100,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 3.1.1. Düzenlenen Kişisel ve Mesleki Gelişim Etkinliklerinin Sayısı (**) | Performans | 50 | 24 | 25 | 39 | 1.500,00
PG3.1.2. Personel Başına Düzenlenen Kişisel ve Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Oranı (**) | Performans | 50 | 1,5 | 1,6 | 3,90 | 2.400,00
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %100,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, üniversite idari personelinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik belirlenen tüm göstergelerde hedef değerlerin aşıldığı anlaşılmaktadır. Düzenlenen kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerinin sayısı ile bu etkinliklere personel başına katılım oranı göstergelerinde hedeflerin üzerinde gerçekleşmeler sağlanmıştır. Bu durum, idari personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımının teşvik edildiğini ve kurumsal işleyiş kalitesinin artırılmasına yönelik insan kaynağı gelişimine önem verildiğini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde idari personelin mesleki ve kişisel gelişimini destekleyen eğitim programlarının çeşitlendirilmesi, kurumsal verimliliği artırmaya yönelik yetkinlik geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi öngörülmektedir. |  |  |  |  | 
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi

## Slide 12
Amaç | Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Faaliyetleri Geliştirmek |  |  |  |  | 
Amaç 4: Hedef Kartı 1 | Amaç 4: Hedef Kartı 1 (Hedef 4.1: Sosyal Sorumluluk, Kültür Ve Çevre Bilincine Yönelik Faaliyetleri Artırmak) |  |  |  |  | 
Amaç 4: Hedef Kartı 1 Performansı | 100,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 4.1.1. Üniversitenin Çevrecilik Alanlarında Yapmış Olduğu Faaliyet Sayısı (**) | Performans | 30 | 2 | 3 | 6 | 400,00
PG 4.1.2. Sosyal Sorumluluk Faaliyeti Sayısı (**) | Performans | 35 | 5 | 7 | 21 | 800,00
PG 4.1.3. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyet Sayısı (**) | Performans | 35 | 12 | 15 | 27 | 500,00
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %100,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe ilişkin göstergelerde hedef değerlerin üzerinde gerçekleşmeler sağlandığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, sosyal sorumluluk, kültür ve çevre bilincine yönelik faaliyetlerin artırılması kapsamında belirlenen tüm göstergelerde önemli düzeyde artış olduğu anlaşılmaktadır. Üniversitenin çevrecilik alanlarında gerçekleştirdiği faaliyet sayısı, sosyal sorumluluk faaliyeti sayısı ile dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet sayısı göstergelerinde hedeflerin oldukça üzerinde gerçekleşmeler kaydedilmiştir. Bu durum, üniversitenin toplumsal katkı misyonunun güçlendiğini, çevresel farkındalık ve sosyal duyarlılık odaklı faaliyetlerin kurumsal düzeyde yaygınlaştığını göstermektedir. Bununla birlikte, 2025-2029 Stratejik Planında sosyal sorumluluk faaliyeti sayısı (PG 4.1.2) ile dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet sayısı (PG 4.1.3) göstergelerinde hesaplama hatasından kaynaklı sorunlar tespit edilmiş, ilgili göstergeler Stratejik Planın güncellenmiş versiyonunda revize edilerek düzeltilmiştir. Yapılan düzeltmeler doğrultusunda izleyen dönemlerde daha gerçekçi hedefler üzerinden daha doğru ve karşılaştırılabilir performans sonuçları elde edilmesi beklenmektedir. Önümüzdeki süreçte sosyal sorumluluk ve çevre odaklı faaliyetlerin çeşitlendirilerek sürdürülmesi öngörülmektedir. |  |  |  |  | 
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi

## Slide 13
Amaç | Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Faaliyetleri Geliştirmek |  |  |  |  | 
Amaç 4: Hedef Kartı 2 | Amaç 4: Hedef Kartı 2 (Hedef 4.2: Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Katkıda Bulunan Araştırmaları Artırmak) |  |  |  |  | 
Amaç 4: Hedef Kartı 2 Performansı | 100,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 4.2.1. BM Sürdürülebilirlik Hedefleriyle İlişkilendirilen Lisansüstü Tez Oranı (*) | Performans | 40 | 0,25 | 0,30 | 1,38 | 2,260,00
PG 4.2.2. BM Sürdürülebilirlik Hedefleriyle İlişkilendirilen Yayın Oranı (*) | Performans | 30 | 0,20 | 0,22 | 0,32 | 598,55
PG 4.2.3. BM Sürdürülebilirlik Hedefleriyle İlişkilendirilen Proje Oranı (*) | Performans | 30 | 0,15 | 0,17 | 0,43 | 1.400,00
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %1000,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe ilişkin göstergelerde hedef değerlerin önemli ölçüde aşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlayan araştırma faaliyetlerinde belirgin artış sağlandığı anlaşılmaktadır. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendirilen lisansüstü tez oranı, yayın oranı ve proje oranı göstergelerinde hedef değerlerin oldukça üzerinde gerçekleşmeler kaydedilmiştir. Bu durum, sürdürülebilirlik odaklı araştırma yaklaşımının kurumsal araştırma ekosistemine entegre edildiğini ve akademik çalışmaların küresel sürdürülebilirlik gündemiyle uyumlu şekilde geliştiğini göstermektedir. Bununla birlikte, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilişkilendirilen proje oranı (PG 4.2.3) göstergesinde 2025-2029 Stratejik Planında hesaplama hatasından kaynaklı sorunlar tespit edilmiş, ilgili gösterge Stratejik Planın güncellenmiş versiyonunda revize edilerek düzeltilmiştir. Yapılan düzenleme ile birlikte gelecek izleme-değerlendirme dönemlerinde daha gerçekçi ve doğru performans sonuçları elde edilmesi beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik temalı tez, yayın ve projelerin artırılmasına yönelik teşvik mekanizmalarının sürdürülmesi öngörülmektedir. |  |  |  |  | 
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi

## Slide 14
Amaç | Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Faaliyetleri Geliştirmek |  |  |  |  | 
Amaç 4: Hedef Kartı 4 | Amaç 4: Hedef Kartı 4 (Hedef 4.4: Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Katkıda Bulunan Eğitim-Öğretim ve Öğrenme Faaliyetlerini Artırmak) |  |  |  |  | 
Amaç 4: Hedef Kartı 4 Performansı | 100,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG4.4.1. BM Sürdürülebilirlik Hedefleriyle İlişkilendirilen Ders Sayısı (*) | Performans | 50 | 166 | 170 | 280 | 2.850
PG4.4.2. BM Sürdürülebilirlik Hedefleriyle İlişkilendirilen Öğrencilere, Personele ve Topluma Yönelik Etkinlik (Seminer, Webinar, Çalıştay) Sayısı (**) | Performans | 50 | 29 | 40 | 72 | 390,91
Açıklama | Hedef 4.4 kapsamında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlayan eğitim-öğretim ve öğrenme faaliyetlerinin artırılmasına yönelik göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, hedef kartı genel performansının %100 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilişkilendirilen ders sayısı göstergesinde hedef değerin önemli ölçüde aşıldığı, sürdürülebilirlik temalarının müfredat içerisine yaygın ve sistematik biçimde entegre edildiği anlaşılmaktadır. Bu durum, öğrencilerin sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması ve eğitim programlarının küresel önceliklerle uyumlaştırılması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilişkilendirilen öğrencilere, personele ve topluma yönelik etkinlik sayısında da hedefin oldukça üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır. Düzenlenen seminer, webinar ve çalıştayların sayısındaki artış; kurumsal sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılması, toplumsal katkı boyutunun güçlendirilmesi ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımının desteklenmesi açısından önemli katkı sunmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde, sürdürülebilir kalkınma odaklı eğitim-öğretim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik bakımından gelişim gösterdiği, ilgili hedefe yönelik kurumsal farkındalık ve uygulama kapasitesinin güçlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde ders içeriklerinin çeşitlendirilmesi ve etkinliklerin sürekliliğinin sağlanması ile performansın sürdürülebilir biçimde artırılması öngörülmektedir. |  |  |  |  | 
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi

## Slide 15
2025-2029 Stratejik Plan Hedef Kartları 2025 Yılı Gerçekleşme Verileri Kapsamında Hedeflenen Değere Kısmen Başarıyla Ulaşılan Hedef Kartları

## Slide 16
Amaç | Stratejik Amaç 1: Eğitim – Öğretimin Kalitesini Artırmak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak |  |  |  |  | 
Amaç 1: Hedef Kartı 3 | Amaç 1: Hedef Kartı 3 (Hedef 1.3: Eğitim ve Öğretimde Uluslararasılaşmayı Artırmak) |  |  |  |  | 
Amaç 1: Hedef Kartı 3 Performansı | 75,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 1.3.1. Üniversite Programlarından Birine Kayıtlı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı (*) | Performans | 25 | 56 | 74 | 44 | -66,67
PG 1.3.2. Uluslararası Değişim Programları İle Gelen/Giden Öğrenci Sayısı (**) | Performans | 25 | 12 | 16 | 32 | 500,00
PG1.3.3. Yabancı Dilde Eğitim Veren Program Sayısı (*) | Performans | 30 | 6 | 6 | 6 | 100,00
PG1.3.4. Uluslararası Değişim Programları İle Öğretim Elemanları Tarafından Gerçekleştirilen Gelen/Giden Yönlü Hareketlilik Sayısı (**) | Performans | 20 | 10 | 14 | 31 | 110,00
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %75,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, uluslararasılaşma faaliyetlerine ilişkin bazı göstergelerde hedef değerlerin aşıldığı, bazı göstergelerde ise hedeflerin altında kalındığı anlaşılmaktadır. Uluslararası değişim programları ile gelen/giden öğrenci sayısı ile öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen hareketlilik sayısı göstergelerinde hedeflerin üzerinde gerçekleşmeler kaydedilmiştir. Bu durum, üniversitenin uluslararası değişim programlarına katılımının ve akademik hareketlilik faaliyetlerinin güçlendiğini göstermektedir. Ayrıca yabancı dilde eğitim veren program sayısında hedeflenen değere ulaşıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, üniversite programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı göstergesinin hedef değerinin altında kaldığı tespit edilmiştir. Bu durumun; uluslararası öğrenci temin süreçlerinde yaşanan rekabet koşulları, tanıtım faaliyetlerinin sınırlılığı ve küresel hareketlilik dinamiklerinden kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde uluslararası tanıtım faaliyetlerinin artırılması, ikili iş birliklerinin geliştirilmesi, uluslararası öğrencilere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve değişim programlarının yaygınlaştırılması suretiyle eğitim-öğretimde uluslararasılaşma düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği öngörülmektedir. |  |  |  |  | 

## Slide 17
Amaç | Stratejik Amaç 1: Eğitim – Öğretimin Kalitesini Artırmak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak |  |  |  |  | 
Amaç 1: Hedef Kartı 4 | Amaç 1: Hedef Kartı 4 (Hedef 1.4: Eğitim-Öğretimin Fiziki Ve Donanım Altyapısını Geliştirmek) |  |  |  |  | 
Amaç 1: Hedef Kartı 4 Performansı | 80,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG1.4.1. Öğrenci Başına Düşen Derslik Alanı (m²) (*) | Performans | 20 | 0,94 | 0,95 | 1,12 | 1.800,00
PG1.4.2. Öğrenci Başına Düşen Öğrenci Laboratuvar Alanı (m²) (*) | Performans | 20 | 0,31 | 0,32 | 0,27 | -400,00
PG1.4.3. Kütüphanede Bulunan Öğrenci Başına Düşen Basılı ve Elektronik Kaynak Sayısı (*) | Performans | 20 | 47,55 | 48,24 | 49,82 | 328,99
PG1.4.4. Kablosuz İç ve Dış Ortam Erişim Noktası Sayısı (*) | Performans | 20 | 56 | 89 | 110 | 163,64
PG1.4.5. Ortak Kullanımdaki Bilgisayar Başına Öğrenci Sayısı (*) | Performans | 20 | 16,16 | 16,00 | 14 | 1.350,00
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %80,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, eğitim-öğretimin fiziki ve donanım altyapısını geliştirmeye yönelik göstergelerin büyük bölümünde hedef değerlerin aşıldığı, bir göstergede ise hedefin altında kalındığı anlaşılmaktadır. Öğrenci başına düşen derslik alanı, kütüphane kaynak sayısı, kablosuz erişim noktası sayısı ile ortak kullanımdaki bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı göstergelerinde hedeflerin üzerinde gerçekleşmeler sağlanmıştır. Bu durum, eğitim altyapısının güçlendirilmesine, dijital ve fiziksel öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine yönelik yatırımların planlı şekilde sürdürüldüğünü göstermektedir. Buna karşılık, öğrenci başına düşen laboratuvar alanı göstergesinin hedef değerinin altında kaldığı görülmektedir. Söz konusu sapmanın; mevcut fiziki kapasitenin sınırlılığı, yeni laboratuvar alanlarının oluşturulmasına yönelik süreçlerin devam etmesi ve öğrenci sayısındaki artıştan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer alan 2.000 m² büyüklüğündeki laboratuvar binasının hayata geçirilmesiyle birlikte, önümüzdeki dönemde laboratuvar altyapısının geliştirilmesine yönelik fiziki alan artışı, donanım temini ve yatırım çalışmalarının sürdürülmesi; bununla eş zamanlı olarak eğitim-öğretim altyapısının bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin devam ettirilmesi öngörülmektedir. |  |  |  |  | 
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi

## Slide 18
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi
Amaç | Stratejik Amaç 2: Özgün Değer Katan Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Ve Niceliğini Artırmak |  |  |  |  | 
Amaç 2: Hedef Kartı 2 | Amaç 2: Hedef Kartı 2 : (Öğretim Elemanlarının Araştırmaya Yönelik Bilgi, Beceri Ve Yetkinliğini Artırmak) |  |  |  |  | 
Amaç 2: Hedef Kartı 2 Performansı | 75,00% |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 2.2.1. Proje Yazma, Araştırma Yönetimi, Makale Yazma, İş Birliği, Ortak Olma/Ortak Bulma, Fikri Mülkiyet Hakları, Lisanslama, Ticarileşme, Açık Erişim/Bilim, Araştırma Etiği, Girişimcilik Ve Yenilikçilik Vb. İle İlgili Düzenlenen/Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı (**) | Performans | 25 | 10 | 13 | 58 | 1.600,00
PG 2.2.2. Proje Yazma, Araştırma Yönetimi, Makale Yazma, İş Birliği, Ortak Olma/Ortak Bulma Fikri Mülkiyet Hakları, Lisanslama, Ticarileşme, Açık Erişim/Bilim, Araştırma Etiği, Girişimcilik Ve Yenilikçilik Vb. İle İlgili Düzenlenen/Gerçekleştirilen Etkinliklere Öğretim Elemanı Başına Katılım Sayısı (**) | Performans | 25 | 0,25 | 0,30 | 0,21 | -85,71
PG 2.2.3. Program Başına Düzenlenen Bölüm Seminerlerinin Sayısı (**) | Performans | 50 | 0,80 | 1 | 4,82 | 2.010,45
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %75,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, öğretim elemanlarının araştırmaya yönelik bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine ilişkin göstergelerin büyük bölümünde hedeflerin aşıldığı anlaşılmaktadır. Araştırma, proje yazma, fikri mülkiyet, girişimcilik ve benzeri alanlarda düzenlenen etkinlik sayısı ile program başına düzenlenen bölüm semineri sayısı göstergelerinde hedef değerlerin oldukça üzerinde gerçekleşmeler sağlanmıştır. Bu durum, araştırma kültürünün kurumsal düzeyde yaygınlaştırıldığını ve akademik gelişim ortamının güçlendiğini göstermektedir. Bununla birlikte, düzenlenen etkinliklere öğretim elemanı başına katılım sayısı göstergesinin hedef değerinin altında kaldığı tespit edilmiştir. Söz konusu sapmanın; akademik iş yükü yoğunluğu, zaman planlaması ve etkinliklere erişim imkânlarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde etkinliklerin erişilebilirliğinin artırılması, çevrim içi ve hibrit katılım imkânlarının geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının araştırma geliştirme faaliyetlerine katılımını teşvik edici uygulamaların yaygınlaştırılması yönünde çalışmaların sürdürüleceği öngörülmektedir. |  |  |  |  | 

## Slide 19
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi
Amaç | Stratejik Amaç 2: Özgün değer katan bilimsel araştırmaların niteliğini ve niceliğini artırmak |  |  |  |  | 
Amaç 2: Hedef Kartı 3 | Amaç 2: Hedef Kartı 3 (Hedef 2.3: Üniversitenin Araştırma Altyapısını Güçlendirmek) |  |  |  |  | 
Amaç 2: Hedef Kartı 3 Performansı | 86,50 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 2.3.1. Üniversite Kaynaklarıyla Desteklenen BAP Kapsamında Bilimsel Proje Sayısı (**) | Performans | 30 | 32 | 32 | 35 | 105,00
PG 2.3.2. Üniversite Dışından Desteklenen Bilimsel Proje Sayısı (**) | Performans | 40 | 27 | 27 | 30 | 100,00
PG 2.3.3. Toplam Ar-Ge Alanı (m²) (*) | Performans | 15 | 1309 | 1309 | 801,06 | 55,00
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %86,50 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, üniversitenin araştırma altyapısını güçlendirmeye yönelik göstergelerin büyük bölümünde hedef değerlerin karşılandığı veya aşıldığı anlaşılmaktadır. Üniversite kaynaklarıyla desteklenen BAP kapsamındaki proje sayısı ile üniversite dışı kaynaklarla desteklenen bilimsel proje sayısı göstergelerinde hedeflenen değerlere ulaşıldığı görülmektedir. Bu durum, araştırma faaliyetlerinin hem kurum içi hem kurum dışı kaynaklarla desteklenme kapasitesinin arttığını göstermektedir. Buna karşılık, toplam Ar-Ge Alanı (m²) göstergesine ilişkin olarak ise 2025-2029 Stratejik Planı hazırlık sürecinde başlangıç değerinin hesaplanmasında yöntemsel hatadan kaynaklanan bazı sorunlar tespit edilmiştir. Söz konusu husus Stratejik Planın güncellenmiş versiyonunda revize edilerek başlangıç değeri ve hedef seviyeleri yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu düzeltmeler doğrultusunda izleyen dönemlerde elde edilecek performans sonuçlarının daha gerçekçi, ölçülebilir ve tutarlı bir yapıda gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde araştırma laboratuvarları ve Ar-Ge altyapı alanlarının genişletilmesine yönelik yatırım çalışmalarının sürdürülmesi ve araştırma ortamlarının fiziki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin devam ettirilmesi öngörülmektedir. |  |  |  |  | 

## Slide 20
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi
Amaç | Stratejik Amaç 2: Özgün değer katan bilimsel araştırmaların niteliğini ve niceliğini artırmak |  |  |  |  | 
Amaç 2: Hedef Kartı 4 | Amaç 2: Hedef Kartı 4 (Hedef 2.4:Bilimsel Araştırmalarda Uluslararasılaşma Düzeyini Arttırmak ) |  |  |  |  | 
Amaç 2: Hedef Kartı 4 Performansı | 88,75 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 2.4.1 Yurt dışı araştırma faaliyetlerine (konferans, eğitim, proje vb.) katılan öğretim elamanı sayısı | Performans | 25 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 274,51
PG 2.4.2. Doktora Sırası Ve Sonrası Yurtdışı Araştırmaya Katılan Öğretim Elemanı Sayısı (**) | Performans | 25 | 9 | 3 | 18 | 150,00
PG 2.4.3. Uluslararası İş Birliği Ağına Dâhil Öğretim Elemanlarının Sayısı (*) | Performans | 25 | 15 | 16 | 22 | 700,00
PG2.4.4. Uluslararası İş Birliği İle Yürütülen Bilimsel Proje Sayısı (*) | Performans | 25 | 20 | 20 | 14 | 55,00
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe ilişkin göstergelerde genel olarak olumlu gerçekleşmeler sağlandığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, bilimsel araştırmalarda uluslararasılaşma düzeyinin artırılmasına yönelik göstergelerin önemli bir kısmında hedef değerlerin aşıldığı anlaşılmaktadır. Yurt dışı araştırma faaliyetlerine katılan öğretim elemanı sayısı, doktora sırası ve sonrası yurtdışı araştırmaya katılan öğretim elemanı sayısı ile uluslararası iş birliği ağına dâhil öğretim elemanı sayısı göstergelerinde hedeflerin üzerinde gerçekleşmeler kaydedilmiştir. Bu durum, üniversitenin uluslararası akademik ağlara entegrasyonunun güçlendiğini ve araştırmacıların küresel bilimsel etkileşim düzeyinin arttığını göstermektedir. Bununla birlikte, uluslararası iş birliği ile yürütülen bilimsel proje sayısı göstergesinin hedef değerinin altında kaldığı görülmektedir. Söz konusu sapmanın; uluslararası proje geliştirme süreçlerinin uzunluğu, fon başvuru ve kabul süreçlerindeki rekabet koşulları ile proje ortaklıklarının geliştirilmesine yönelik süreçlerin devam etmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde uluslararası proje ortaklıklarının artırılması, iş birliklerine katılımlarının teşvik edilmesi ve dış kaynaklı fonlara erişim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği öngörülmektedir. |  |  |  |  | 

## Slide 21
Amaç | Stratejik Amaç 3: Kurumsal Kapasite Ve İşleyişi Geliştirmek |  |  |  |  | 
Amaç 3: Hedef Kartı 2 | Amaç 3: Hedef Kartı 2 (Hedef 3.2: Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetleri Artırmak) |  |  |  |  | 
Amaç 3: Hedef Kartı 2 Performansı | 60,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 3.2.1. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyet Sayısı (Öğrenci Toplulukları Dışında Gerçekleştirilen) (**) | Performans | 40 | 200 | 230 | 38 | -540,00
PG 3.2.2. Öğrenci Topluluklarına Üye Olan Öğrenci Oranı (%) (*) | Performans | 10 | 64 | 65 | 91,4 | 2.740,00
PG 3.2.3. Öğrenci Topluluğu Başına Düşen Etkinlik Sayısı (**) | Performans | 30 | 1,9 | 2 | 2 | 100,00
PG 3.2.4. Öğrenci Başına Düşen Sosyal Donatı Alanı (m²) (*) | Performans | 20 | 5,2 | 7 | 8,73 | 196,11
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %60,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmaya yönelik göstergelerde farklı yönlü gerçekleşmeler olduğu anlaşılmaktadır. Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci oranı, öğrenci topluluğu başına düşen etkinlik sayısı ve öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı göstergelerinde hedef değerlerin karşılandığı veya aşıldığı görülmektedir. Bu durum, öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım düzeyinin arttığını ve kampüs sosyal altyapısının geliştiğini göstermektedir. Bununla birlikte, öğrenci toplulukları dışında gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı göstergesinin hedef değerinin altında kaldığı tespit edilmiştir. Söz konusu sapmanın, 2025-2029 Stratejik Planında yapılan hesaplama hatasından kaynaklandığı, ilgili göstergenin Stratejik Planın güncellenmiş versiyonunda revize edilerek düzeltildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, izleyen dönemlerde daha gerçekçi hedefler üzerinden daha sağlıklı performans sonuçları elde edileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı göstergesinde de oransal hesaplama hatası bulunduğu, güncellenen stratejik plan versiyonunda gerekli düzeltmelerin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu düzenleme ile birlikte gelecek izleme-değerlendirme dönemlerinde daha tutarlı ve karşılaştırılabilir sonuçlar alınması beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde sosyal, kültürel ve sportif faaliyet çeşitliliğinin artırılması, öğrenci topluluklarının kurumsal faaliyetlerle entegrasyonunun güçlendirilmesi ve kampüs yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği öngörülmektedir. |  |  |  |  | 
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi

## Slide 22
Amaç | Stratejik Amaç 3: Kurumsal Kapasite Ve İşleyişi Geliştirmek |  |  |  |  | 
Amaç 3: Hedef Kartı 3 | Amaç 3: Hedef Kartı 3 (Hedef 3.3: Kurumsallaşmayı Geliştirmek) |  |  |  |  | 
Amaç 3: Hedef Kartı 3 Performansı | 80,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 3.3.1 Kurum Kültüründen Memnuniyet Düzeyi (%) (*) | Performans | 20 | 75,32 | 77 | 73,12 | -130,95
PG 3.3.2 Üniversitenin Tanınırlığına Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Tanıtım Faaliyeti Sayısı (**) | Performans | 25 | 458 | 460 | 905 | 22.350,00
PG 3.3.3 Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla Düzenlenen Etkinlik Sayısı (**) | Performans | 25 | 11 | 16 | 60 | 980,00
PG 3.3.4 Dış Paydaş Katılımlı Etkinlik Sayısı (**) | Performans | 20 | 41 | 50 | 52 | 122,22
PG 3.3.5 Mezun Bilgi Sistemi Üzerinden Geribildirim Alınan Mezun Oranı (*) | Performans | 10 | 7,1 | 10 | 10 | 100,00
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %80,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, kurumsallaşma düzeyinin geliştirilmesine yönelik göstergelerin büyük bölümünde hedef değerlerin aşıldığı anlaşılmaktadır. Üniversitenin Tanınırlığına Yönelik Gerçekleştirilen Tanıtım Faaliyeti Sayısı göstergesine ilişkin olarak ise 2025-2029 Stratejik Planı hazırlık sürecinde başlangıç değerinin hesaplanmasında yöntemsel hatadan kaynaklanan bazı sorunlar tespit edilmiştir. Söz konusu husus Stratejik Planın güncellenmiş versiyonunda revize edilerek başlangıç değeri ve hedef seviyeleri yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu düzeltmeler doğrultusunda izleyen dönemlerde elde edilecek performans sonuçlarının daha gerçekçi, ölçülebilir ve tutarlı bir yapıda gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. Mezun Bilgi Sistemi üzerinden geribildirim alınan mezun oranı göstergesinde ise hedeflenen değere ulaşıldığı görülmektedir. Buna karşılık, kurum kültüründen memnuniyet düzeyi göstergesinin hedef değerinin altında kaldığı tespit edilmiştir. Söz konusu sapmanın; kurumsal aidiyet, iç iletişim süreçleri ve organizasyonel uyum alanlarında geliştirilmesi gereken yönlerin bulunduğunu ortaya koyduğu değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde kurum kültürünü güçlendirmeye yönelik iç paydaş odaklı faaliyetlerin artırılması, çalışan memnuniyetini izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumsal iletişim kanallarının etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği öngörülmektedir. |  |  |  |  | 
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi

## Slide 23
2025-2029 Stratejik Plan Hedef Kartları 2025 Yılı Gerçekleşme Verileri Kapsamında Hedeflenen Değere Ulaşılamayan Hedef Kartları

## Slide 24
Amaç | Stratejik Amaç 1: Eğitim – Öğretimin Kalitesini Artırmak Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak |  |  |  |  | 
Amaç 1: Hedef Kartı 5 | Amaç 1: Hedef Kartı 5 (Hedef 1.5: Öğrencilerin Bilgi, Beceri Ve Yetkinliğini Artırmak) |  |  |  |  | 
Amaç 1: Hedef Kartı 5 Performansı | 45,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 1.5.1. Staj Yapan Öğrenci Oranı (**) | Performans | 35 | 18 | 19 | 15,52 | -248,00
PG 1.5.2. Öğrencilere 3+1 ve 7+1 Eğitim Modelini Sunan Program Sayısı (*) | Performans | 20 | 6 | 6 | 13 | 130,00
PG1.5.3. Program Başına Düzenlenen Teknik Gezi Sayısı (**) | Performans | 25 | 1 | 1,10 | 1,39 | 391,30
PG1.5.4. Girişimcilik Konusunda Düzenlenen Etkinlik Sayısı (**) | Performans | 20 | 20 | 25 | 18 | -40,00
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %45,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik bazı göstergelerde hedeflerin aşıldığı, bazı göstergelerde ise hedef değerlerin altında kalındığı anlaşılmaktadır. Öğrencilere 3+1 ve 7+1 eğitim modelini sunan program sayısı ile program başına düzenlenen teknik gezi sayısı göstergelerinde hedeflerin üzerinde gerçekleşmeler kaydedilmiştir. Bu durum, uygulamalı eğitim olanaklarının artırılması ve öğrencilerin saha deneyimi kazanmalarına yönelik faaliyetlerin güçlendirildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, Staj Yapan Öğrenci Oranı göstergesine ilişkin olarak, 2025-2029 Stratejik Planı hazırlık sürecinde başlangıç değerinin hesaplanmasında yöntemsel hatadan kaynaklı bazı sorunlar tespit edilmiştir. Söz konusu husus Stratejik Planın güncellenmiş versiyonunda revize edilerek başlangıç değeri ve hedef seviyeleri yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu düzeltmeler doğrultusunda izleyen dönemlerde elde edilecek performans sonuçlarının daha gerçekçi, ölçülebilir ve tutarlı bir yapıda gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde sektör iş birliklerinin artırılması, staj imkânlarının çeşitlendirilmesi, kariyer ve girişimcilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması suretiyle öğrencilerin uygulama temelli öğrenme kazanımlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği öngörülmektedir. |  |  |  |  | 
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi

## Slide 25
BAŞLIK
Amaç | Stratejik Amaç 1: Eğitim – Öğretimin Kalitesini Artırmak Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak |  |  |  |  | 
Amaç 1: Hedef Kartı 6 | Amaç 1: Hedef Kartı 6 (Hedef 1.6: Öğretim Elemanlarının Eğitime Yönelik Bilgi, Beceri Ve Yetkinliğini Artırmak) |  |  |  |  | 
Amaç 1: Hedef Kartı 6 Performansı | 30,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 1.6.1. Öğretim Elemanlarının Öğretim Becerilerinin Artmasına Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı (**) | Performans | 30 | 49 | 53 | 39 | -250,00
PG 1.6.2. Öğretim Becerilerinin Artmasına Yönelik Etkinliklere Katılan Öğretim Elemanı Oranı (%) (**) | Performans | 30 | 35 | 37 | 39,28 | 214,00
PG 1.6.3. Yenilikçi Öğrenme Ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin/Teknolojilerinin Kullanıldığı Ders Oranı (*) | Performans | 40 | 10 | 20 | 4,03 | -59,70
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %30,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, öğretim elemanlarının eğitime yönelik bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine ilişkin göstergelerde kısmi gerçekleşmeler sağlandığı anlaşılmaktadır. Öğretim becerilerinin artırılmasına yönelik düzenlenen etkinlik sayısı göstergesinde hedef değerin altında kalınmış olmakla birlikte, söz konusu etkinliklere katılan öğretim elemanı oranı göstergesinde hedefin üzerinde gerçekleşme kaydedilmiştir. Bu durum, öğretim elemanlarının mesleki gelişim faaliyetlerine katılım konusunda istekli olduklarını ve hizmet içi eğitim süreçlerinin etkin biçimde yürütüldüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, yenilikçi öğrenme ile ölçme-değerlendirme yöntem ve teknolojilerinin kullanıldığı ders oranı göstergesinde hedeflenen performans düzeyine ulaşılamamıştır. Söz konusu göstergede ortaya çıkan sapmanın, 2025-2029 Stratejik Planı’nda başlangıç değerinin hesaplanmasına ilişkin yöntemsel hatalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda ilgili göstergeye ilişkin hesaplama yöntemi gözden geçirilmiş, başlangıç değeri ve hedef değerler Stratejik Planın güncellenmiş versiyonunda revize edilmiştir. Yapılan düzeltmeler doğrultusunda izleyen dönemlerde elde edilecek sonuçların daha gerçekçi, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir nitelikte olacağı değerlendirilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde; öğretim elemanlarının mesleki gelişimine yönelik farkındalık ve katılım düzeyinin yüksek olduğu, ancak yenilikçi öğretim uygulamalarının yaygınlaştırılması noktasında ilave kurumsal destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmakta olup, planlanan iyileştirme faaliyetlerinin önümüzdeki dönem performansına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. |  |  |  |  | 
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi

## Slide 26
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi
Amaç | Stratejik Amaç 2: Özgün Değer Katan Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Ve Niceliğini Arttırmak |  |  |  |  | 
Amaç 2: Hedef Kartı 5 | Amaç 2: Hedef Kartı 5 (Hedef 2.5: Üretilen Bilgi Ve Teknolojinin Ekonomik Ve Toplumsal Katkısının Arttırılması) |  |  |  |  | 
Amaç 2: Hedef Kartı 5 Performansı | 40,00 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 2.5.1. Ulusal Ve Uluslararası Patent, Faydalı Model Ve Tasarım Başvuru Sayısı (*) | Performans | 40 | 4 | 4 | 1 | 25,00
PG 2.5.2. Ulusal Ve Uluslararası Patent, Faydalı Model Ve Tasarım Tescil Sayısı (*) | Performans | 30 | 1 | 1 | 0 | 0,00
PG 2.5.3. Ticarileşen Ürün Sayısı (*) | Performans | 30 | 0 | 0 | 0 | 100,00
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %40,00 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, üretilen bilgi ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal katkıya dönüştürülmesine yönelik göstergelerde hedef değerlerin altında kalındığı anlaşılmaktadır. Ulusal ve uluslararası patent, faydalı model ve tasarım başvuru sayısı göstergesinde hedefin altında gerçekleşme olduğu; tescil sayısı ile ticarileşen ürün sayısı göstergelerinde ise hedeflenen değerlere ulaşılamadığı görülmektedir. Bu durum, araştırma çıktılarının ticarileşme ve fikri mülkiyet süreçlerine dönüşümünde istenilen seviyeye henüz ulaşılamadığını göstermektedir. Söz konusu sapmanın; patent başvuru süreçlerinin uzunluğu, tescil değerlendirme aşamalarının devam etmesi, teknoloji transfer ve sanayi iş birliklerinin gelişim sürecinde olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde teknoloji transfer ofisi faaliyetlerinin güçlendirilmesi, patent teşvik mekanizmalarının artırılması, üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi ve araştırma çıktılarının ticarileştirilmesine yönelik destek süreçlerinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmaların sürdürüleceği öngörülmektedir. |  |  |  |  | 

## Slide 27
Amaç | Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Faaliyetleri Geliştirmek |  |  |  |  | 
Amaç 4: Hedef Kartı 3 | Amaç 4: Hedef Kartı 3 (Hedef 4.3: Üniversitenin Ekolojik Ayak İzini Azaltmak ) |  |  |  |  | 
Amaç 4: Hedef Kartı 3 Performansı | 38,33 % |  |  |  |  | 
Sorumlu Birim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  | 
Göstergeler | Tipi | Hedef Etkisi | Başlangıç Değeri | 2025 Hedefi | 2025 Gerçekleşme | Performans (%)
PG 4.3.1. Kişi Başı Elektrik Tüketimi (Kwh) (**) | Performans | 20 | 143,22 | 138 | 177,44 | -655,55
PG 4.3.2. Kişi Başı Su Tüketimi (m3) (**) | Performans | 20 | 3,30 | 3,18 | 3,19 | 91,66
PG 4.3.3. Geri Dönüştürülen Atıkların Ağırlığı (Kg) (**) | Performans | 20 | 210 | 300 | 14.000 | 15.322,00
PG4.3.4. Toplam Karbon Ayak İzi (**) | Performans | 40 | 8,56 | 8,32 | 1.070 | -44.239
Açıklama | Gerçekleşme döneminde ilgili hedefe %38,33 performansla ulaşıldığı görülmektedir. Performans göstergeleri incelendiğinde, üniversitenin ekolojik ayak izinin azaltılmasına yönelik göstergelerde farklı yönlü gerçekleşmeler olduğu anlaşılmaktadır. Geri dönüştürülen atıkların ağırlığı göstergesinde hedef değerlerin oldukça üzerinde gerçekleşme sağlanmış olup, bu durum atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarının kurumsal düzeyde yaygınlaştığını göstermektedir. Kişi başı su tüketimi göstergesinde ise hedefe yakın gerçekleşme kaydedilmiştir. Buna karşılık, kişi başı elektrik tüketimi ile toplam karbon ayak izi göstergelerinde hedef değerlerin üzerinde gerçekleşmeler olduğu görülmekte olup, bu durum enerji tüketimi ve karbon salınımının azaltılmasına yönelik uygulamaların istenilen düzeyde sonuç vermediğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, PG 4.3.1, PG 4.3.2 ve PG 4.3.4 göstergelerinde 2025-2029 Stratejik Planında başlangıç değerlerinin hesaplanmasında hatalar tespit edilmiş, söz konusu göstergeler Stratejik Planın güncellenmiş versiyonunda revize edilerek düzeltilmiş ve hedef değerler yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu revizyonlar doğrultusunda izleyen dönemlerde daha tutarlı, karşılaştırılabilir ve gerçekçi performans sonuçları elde edilmesi beklenmektedir. Önümüzdeki süreçte enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması, karbon salınımını azaltmaya yönelik altyapı yatırımlarının artırılması ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı farkındalık çalışmalarının sürdürülmesi öngörülmektedir. |  |  |  |  | 
2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olarak Stratejik Plan Değerlendirilmesi

## Slide 28
SONUÇ
Stratejik Plan’da yer alan 4 stratejik amaç altında tanımlı 18 stratejik hedef ve bu hedeflere ilişkin 63 performans göstergesinin 2025 yılı izleme ve değerlendirme faaliyeti, Şubat ayında gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7 hedef kartında performans gerçekleşme düzeyinin %100,00 olduğu; 7 hedef kartında performansın %50,00 ve üzerinde gerçekleştiği; 4 hedef kartında ise performans düzeyinin %50,00’nin altında kaldığı tespit edilmiştir.

## Slide 29
Bu çerçevede;
  Hedef 1.1, Hedef 1.2, Hedef 2.1, Hedef 3.1, Hedef 4.1, Hedef 4.2 ve Hedef 4.4’e ilişkin performans gerçekleşmeleri %100,00 düzeyine ulaşarak hedeflerin tam olarak sağlandığını göstermiştir.
  Hedef 1.3, Hedef 1.4, Hedef 2.2, Hedef 2.3, Hedef 2.4, Hedef 3.2 ve Hedef 3.3’e ait performans gerçekleşmeleri %50,00 ve üzerinde olup, ilgili hedeflere yönelik ilerlemenin planlanan doğrultuda devam ettiğini ortaya koymaktadır.
  Hedef 1.5, Hedef 1.6, Hedef 2.5 ve Hedef 4.3’e ilişkin performans gerçekleşmeleri ise %50,00’nin altında kalmış olup, söz konusu hedef alanlarında ilave tedbirlerin alınması, uygulama süreçlerinin gözden geçirilmesi ve performans artırıcı iyileştirme çalışmalarının planlanması gerekliliği değerlendirilmiştir.
SONUÇ

## Slide 30
Gerçekleşmeyen Hedefler İçin İyileştirme Önerileri
PG 1.5.1 – Staj Yapan Öğrenci Oranı
  Yerel sanayi ile protokollerin arttırılması,
  Zorunlu staj kapsamını genişletme
  Staj teşvik sistemi (Sertifika, Başarı puanı katkısı) getirilmesi,
PG1.5.4. Girişimcilik Konusunda Düzenlenen Etkinlik Sayısı
  Kariyer Dersi Kapsamında Kamu/Özel/Akademik alanlarda etkinliklerin sayısının arttırılması.
  Etkinlik Bildirim Formlarında yer alan sosyal girişimcilik etkinlikleri izlenmeye devam ederken, girişimcilik alanında düzenlenen etkinlik sayısının ayrıca takip edilmesi gerekmektedir. Bu ayrım, veriye daha hızlı, net ve süzme yapmadan erişim sağlar. Çünkü sosyal girişimcilik etkinlikleri, girişimcilik faaliyetlerinin daha dar bir bölümünü kapsamaktadır.

## Slide 31
Gerçekleşmeyen Hedefler İçin İyileştirme Önerileri
PG 1.6.1. Öğretim Elemanlarının Öğretim Becerilerinin Artmasına Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı
  Öğretim elemanlarının yoğun katılım isteği dikkate alınarak yıllık planlı ve periyodik eğitim takvimi oluşturulması gündeme getirilebilir.
  Alan bazlı (fakülte/bölüm özelinde) ihtiyaca yönelik eğitim içerikleri geliştirilerek etkinlikler çeşitlendirilmeli bu çeşitlilik talep odaklı hazırlanarak arttırılmalıdır.
  Üniversite içi birimlerin yanı sıra farklı üniversiteler ve uzmanlarla iş birlikleri yapılarak etkinlik sayısı ve niteliği yükseltilmeli.
PG 1.6.3. Yenilikçi Öğrenme Ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin/Teknolojilerinin Kullanıldığı Ders Oranı
  Başlangıç değerinin hesaplanmasındaki yöntemsel hatalardan kaynaklandığı tespit edilmiş; hesaplama yöntemi, başlangıç ve hedef değerler revize edilmiştir. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda, izleyen dönemlerde göstergenin hedeflenen düzeyde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

## Slide 32
PG 2.5.1. Ulusal Ve Uluslararası Patent, Faydalı Model Ve Tasarım Başvuru Sayısı
  Patent başvuru süreçlerine yönelik bilgilendirme ve eğitim programları artırılmalı
  Üniversite-sanayi iş birlikleri artırılarak uygulamaya dönük proje sayısı yükseltilmeli
Gerçekleşmeyen Hedefler İçin İyileştirme Önerileri

## Slide 33
PG 4.3.1. Kişi Başı Elektrik Tüketimi (Kwh) ve PG4.3.4. Toplam Karbon Ayak İzi
  Göstergelerinde tespit edilen yöntemsel hatalar doğrultusunda başlangıç ve hedef değerler revize edilmiş olup, yapılan düzenlemeler sonrasında izleyen dönemlerde daha gerçekçi ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilerek göstergelerin iyileşeceği değerlendirilmektedir.
  Enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması, enerji tasarrufuna yönelik izleme ve otomasyon sistemlerinin kurulması, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve kurumsal farkındalık çalışmalarının güçlendirilmesi önerilmektedir.
  Akademik ve idari personele yönelik enerji tasarrufu ve karbon ayak izi farkındalığı eğitimleri düzenlenmeli.
  Karbon ayak izi hesaplama, izleme ve raporlama süreçleri kurumsal düzeyde standartlaştırılmalı.
  Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının sürekliliği için kurumsal politika ve performans izleme mekanizmaları güçlendirilmelidir.
Gerçekleşmeyen Hedefler İçin İyileştirme Önerileri

## Slide 34
SONUÇ
Genel olarak değerlendirildiğinde; Stratejik Planın ilk uygulama yılında hedeflerin önemli bir bölümünde planlanan performans düzeyine ulaşıldığı, bazı hedeflerde ise gelişime açık alanların bulunduğu görülmektedir.
Bununla birlikte izleme ve değerlendirme sürecinde, Stratejik Plan’da yer alan bazı performans göstergelerinde hesaplama yöntemi, başlangıç değeri ve oranlamaya ilişkin teknik nitelikli sorunlar bulunduğu tespit edilmiştir.
  Söz konusu göstergelere yönelik gerekli analiz ve incelemeler yapılarak Stratejik Planın güncellenmiş versiyonunda ilgili hatalar düzeltilmiş, gösterge tanımları ve hesaplama yöntemleri revize edilmiştir.
    Bu doğrultuda plan döneminin izleyen yıllarında daha gerçekçi, tutarlı ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir.
İzleme ve değerlendirme sonuçlarının karar alma süreçlerine girdi sağlayarak kurumsal performansın artırılmasına katkı sunacağı değerlendirilmektedir.

## Slide 35
SONUÇ
Chart: Performans
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4
Performans | 100 | 100 | 75 | 80 | 45 | 30 | 70 | 75 | 86.5 | 88.75 | 40 | 100 | 60 | 80 | 100 | 100 | 38.33 | 100

## Slide 36
Saygılarımızla…
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
9 Nisan 2026